金川区人民检察院

关于2020年度预算执行情况自评的报告

省财政厅：

一、基本情况

(一)部门主要职能

金昌市金川区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.对金川区人民代表大会和金川区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受金川区人民代表大会和金川区人民代表大会常务委员会的监督；接受区委和上级人民检察院的领导并对其负责。

2.负责对法律规定由区人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、决定逮捕、提起公诉、立案监督、侦查监督、审判监督、执行监督工作。

3.负责对上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

4.负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，开展羁押必要性审查。

5.开展民事行政检察业务，对同级人民法院的民事、行政审判工作进行监督；负责法律规定由区人民检察院办理的生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让和英烈名誉保护等领域的公益诉讼案件。

6.负责受理向区人民检察院的控告、申诉；承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

7.负责其他应由基层人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

机关内设机构5个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

二、绩效自评工作组织开展情况

我单位高度重视项目绩效自评工作，由分管财务副检察长牵头，综合协调办公室、政治部汇总数据，反复核对后由办公室填报上报；我单位为省级一级预算单位，2020年纳入自评范围2个项目，年初预算203万元，全年预算349.28万元，全年支出309.92万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2020年金川区人民检察院决算收入1457.96万元，其中财政拨款收入1056.38万元，其他收入401.58万元。

2020年金川区人民检察院决算支出1533.63万元，其中基本支出1075.46万元（其中人员经费863.03万元、日常公用经费212.43万元），项目支出458.17万元。

人员经费863.03万元（其中：基本工资218.93万元、津贴补贴218.62万元、奖金148.24万元、其他人员经费277.24万元）。

日常公用经费148.39万元（其中：办公费10.35万元、印刷费3.06万元、电费0.09万元、公务接待费0.15万元、邮电费3.53万元、取暖费9.07万元、物业管理费0.26万元、差旅费3.46万元、维修（护）费6.87万元、培训费0.71万元、专用材料费26.20万元、劳务费38.38万元、委托业务费0.3万元、工会经费1.91万元、福利费5.29万元、公务用车运行维护费4.05万元、其他交通费用34.71万元）

项目支出325.36万元（其中办公费14.65万元、印刷费4.21万元、邮电费10.84万元、差旅费7.07万元、取暖费6.04万元、维修（护）费6.02万元、专用材料费5.72万元、劳务费5.90万元、被装购置费0.77万元、委托业务费53.97万元、公务用车运行维护费10.97万元、办公设备购置87.30万元、专用设备购置111.90万元。

年末结转资金160.16万元，其中，基本支出：90.75万元、项目支出69.41万元。

注：以上支出数据均包含上年结转结余。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年金川区人民检察院预算批复数1020.40万元，实际支出1132.05万元，执行率110.94%,全部执行。

（三）各项指标完成情况分析。

| 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 2.7 | 2.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2.7 | 2.7 |
| “三公经费”控制率 | <=100% | 100% | 2.7 | 2.7 |
| 结转结余变动率 | 0% | 0% | 2.7 | 2.7 |
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 90% | 2.7 | 2.7 |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 2.7 | 2.7 |
| 政府采购规范性 | 采购管理 | 100% | 2.7 | 2.7 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 90% | 2.7 | 2.7 |
| 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2.7 | 2.7 |
| 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2.7 | 2.7 |
| 案件起诉数 | 应诉尽诉 | 100% | 6 | 6 |
| 政府采购政策的执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 采购的时效性 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 采购服务费 | <=3万元 | 3万元 | 6 | 6 |
| 减少企业经济损失 | 较强 | 100% | 6 | 6 |
| 增强群众的安全感 | 明显 | 90% | 6 | 6 |
| 环境损害赔偿与修复 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 单位获奖情况 | >=0 | 1 | 6 | 6 |
| 违法违纪情况 | >=0 | 0 | 7 | 6 |
| 中期规划建设完备程度 | 完备 | 100% | 2 | 3 |
| 人员培训机制完备性 | 规律 | 100% | 2 | 3 |
| 档案管理完备性 | 完备 | 100% | 2 | 3 |

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财务管理制度不够健全未达到年初预定值，其原因为我院现存的财务管理制度老旧，2020年我院已修订并完善财务管理制度；资产管理规范性未达到年初预定值，其原因为无专职监管资产人员，2021年我院已安排专门负责监管资产人员，杜绝此类问题的发生。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款203万元，全年支出245.54万元（包括上年结转结余），执行率120.96%。

通过自评，2个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）项目1（中央政法转移支付资金）

1.项目支出预算执行情况。

2020年金川区人民检察院中央政法转移支付资金年初预算数121万元，全年预算数225.38万元，全年支出225.38万元（包括上年结转结余），执行率100%。支出项目主要是为了进一步保障检察业务的有效开展所发生的云桌面、工作网及综合布线等的项目支出以及办案人员的差旅费、交通费、办公办案设备及专用设备购置等。

- 总体绩效目标完成情况分析。

（1）改造一体化机房绩效目标。目标：用于及时更新和改造相关设备及信息化建设，已全部执行。

（2）及时按规定支付办案（业务）费用绩效目标。目标：用于购买各类办案耗材，日常办案业务相关的印刷费，交通费、差旅费报销等，已全部执行。

3.各项指标完成情况分析。

| 建成一体化机房系统数 | =1 | 1 | 5.6 | 5.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批准逮捕数 | 应批尽批 | 98% | 5.55 | 5.55 |
| 案件起诉数 | 应诉尽诉 | 100% | 5.55 | 5.55 |
| 机房改建工程验收合格率（%） | =100% | 100% | 5.55 | 5.55 |
| 机房系统技术先进性 | 符合国家标准 | 100% | 5.55 | 5.55 |
| 改建工程竣工及时率（%） | =100% | 90% | 5.55 | 5.55 |
| 办案（业务）费用支付及时率 | =100% | 100% | 5.55 | 5.55 |
| 机房改建成本核算 | <=812400元 | 785200元 | 5.55 | 5.55 |
| 办案（业务）费用开支 | <=267600元 | 260000元 | 5.55 | 5.55 |
| 减少群众经济损失 | 强 | 98% | 3.75 | 3.75 |
| 减少企业经济损失 | 增强 | 98% | 3.75 | 3.75 |
| 增强群众的安全感 | 安全 | 80% | 3.75 | 3 |
| 助推脱贫攻坚 | 加强 | 100% | 3.75 | 3.75 |
| 优化营商环境 | 优化 | 80% | 3.75 | 3 |
| 破坏环境案件 | 减少 | 100% | 3.75 | 3.75 |
| 环境损害赔偿与修复 | =100% | 100% | 3.75 | 3.75 |
| 保证现代化办公制度正常运行率 | =100% | 100% | 3.75 | 3.75 |
| 人民群众对检察院工作的满意度 | 满意 | 100% | 5 | 5 |
| 企业对检察院工作的满意度 | 满意 | 100% | 5 | 5 |

- 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改建工程竣工及时率未达到年初设定预定值原因为2020年因疫情影响，工程竣工时间有所延长；增强群众的安全感未达到年初设定预定值原因为受疫情的影响，人文关怀及联动融合减少。2021年我院将继续加强和创新人文关怀，注重联动融合，履行好维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业的职责使命。

（二）项目2（检察业务综合保障经费）

1.项目支出预算执行情况。

2020年金川区人民检察院综合业务保障经费年初预算数82万元，全年预算数123.90万元，全年支出84.54万元（包括上年结转结余），执行率68.23%。主要用于办公办案所需的办公费、印刷费、公务用车维护费、培训费、差旅费等。

2.总体绩效目标完成情况分析。

（1）购置执法执勤用车绩效目标。目标：用于检察院日常办公办案需要，因政策原因，未购置执法执勤用车。

（2）及时按规定支付办案（业务）经费绩效目标。目标：用于购买各类办案耗材，日常办案业务相关的印刷费，交通费、差旅费报销等，已全部执行。

3.各项指标完成情况分析

| 设备购置数量 | =2辆 | 0 | 3.2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批准逮捕数 | 因批尽批 | 100% | 3.12 | 3.12 |
| 案件起诉数 | 应诉尽诉 | 100% | 3.12 | 3.12 |
| 网络维持数 | =2条 | 2条 | 3.12 | 3.12 |
| 车辆验收合格率 | =100% | 100% | 3.12 | 3.12 |
| 执法车辆使用正常率 | =100% | 100% | 3.12 | 3.12 |
| 政府采购政策的执行率 | =100% | 100% | 3.12 | 3.12 |
| 采购的时效性 | =100% | 100% | 3.12 | 3.12 |
| 费用支付的及时率 | =95% | 95% | 3.12 | 3.12 |
| 办理案件时限的遵守率 | =100% | 100% | 3.12 | 3.12 |
| 业务培训的及时率 | =100% | 100% | 3.12 | 3.12 |
| 执法执勤车辆费用 | <=43万元 | 40万元 | 3.12 | 3.12 |
| 网络服务费 | <=13万元 | 13万元 | 3.12 | 3.12 |
| 采购服务费 | <=3万元 | 3万元 | 3.12 | 3.12 |
| 培训费 | <=3万元 | 2万元 | 3.12 | 2.08 |
| 办案差旅费 | <=10万元 | 10万元 | 3.12 | 3.12 |
| 减少群众经济损失 | 强 | 100% | 3.36 | 3.36 |
| 减少企业经济损失 | 较强 | 100% | 3.33 | 3.33 |
| 增强群众的安全感 | 明显 | 100% | 3.33 | 3.33 |
| 助推脱贫攻坚 | 加强 | 100% | 3.33 | 3.33 |
| 营商环境优化 | 优化 | 100% | 3.33 | 3.33 |
| 破坏环境案件 | 减少 | 100% | 3.33 | 3.33 |
| 环境损害赔偿与修复 | =100% | 100% | 3.33 | 3.33 |
| 信息共享促进工作 | 促进 | 100% | 3.33 | 3.33 |
| 网络办公促成信息共享 | 形成信息共享 | 100% | 3.33 | 3.33 |
| 人民群众满意度 | 满意 | 100% | 5 | 5 |
| 企业的满意度 | 满意 | 100% | 5 | 5 |

- 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

设备购置数量未达到年初设定预定值原因为2019年我院新购置了3辆执法执勤车辆，因政策原因，2020年无法购置车辆；费用支付的及时率未达到年初设定预定值原因为2020年因疫情原因，院内项目的工期有所延长，导致费用支付的及时率有所滞后，我院将在2021年执行预算过程中继续严格把关，及时支付各项费用，杜绝此类情况发生。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2020年本院无省对市县转移支付项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将在项目自评审核完成后根据相关文件规定在相应平台公开。

七、其他需要说明的问题

无

金昌市金川区人民检察院

2021年2月24日

金川区人民检察院办公室                2021年2月24日印发