金昌市金川区人民检察院

关于2020年度检察业务综合保障经费

绩效自评的报告

省院计财处：

根据《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘财绩〔2021〕4号）要求，我院对2020年度检察业务综合保障经费项目进行了自评，请审阅。

附件：1.项目绩效评价报告

2.项目支出绩效评价得分表

3.项目问题清单

金昌市金川区人民检察院

2021年6月17日

检察业务综合保障经费项目支出绩效评价报告

项  目 名 称：检察业务综合保障经费

项目主管部门：甘肃省人民检察院

评价实施部门：金昌市金川区人民检察院

评价机构名称：金昌市金川区人民检察院

2021年6月17日

报 告 摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目计划内容和实施情况

（四）项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

（二）绩效评价对象

（三）绩效评价范围

四、评价结论

五、绩效分析

六、项目主要经验和做法

七、存在问题及原因分析

八、有关建议

九、其他

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

根据《十三五时期检务保障工作规划纲要》及精神要求：以邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立新发展理念，以检察业务工作为中心，以深化司法体制改革和检察改革为动力，以强化经费保障，强化科技装备保障、强化基础设施保障、强化后勤服务保障为着力点，全面提升检务保障规范化信息化精细化水平，为检察业务创新发展奠定坚实物质基础，省财政厅、省检察院联合下发《关于下达第一批全省检察业务保障费的通知》。

（二）项目预算安排及使用情况。

该项目2020年预算下达资金82万元，全年预算数123.90万元（包括上年结转资金41.90万元）。预算根据我院实际情况分配，分配为公务用车运行维护费4万元、委托业务费8万元、专用设备购置60万元、办公设备购置10万元。该项目资金为内部保障资金，未发生投资，预算实际使用中未变更，资金来源为省级财政拨付保障。

（三）项目计划内容及实施情况。

项目立项时间为2020年1月1日、批复单位为甘肃省财政厅、项目分类为保障运转类、项目类型为延续性项目，项目所在区域为金昌市金川区人民检察院、项目计划完成时间为2020年12月31日。

（四）项目组织管理。

项目主管部门：甘肃省人民检察院

实施单位：金昌市金川区人民检察院

资金拨付单位：甘肃省财政厅

二、项目绩效目标

绩效目标：（1）购置执法执勤用车绩效目标；（2）及时按规定支付办案（业务）经费绩效目标。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为后续更好、更科学的使用、规划该项目资金，评测项目资金使用范围、项目目标是否规范、达标。

（二）评价对象与范围。

评价对象：检察业务综合保障经费

范围：2020年1月1日-2020年12月31日

（三）评价依据。

根据我院实际情况综合分析

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：科学规范、实事求是、公平公正

评价方法：综合评价分析

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标分为预算执行、产出指标、效益指标、满意度指标四部分，占比分别为10%、50%、30%、10%；证据收集方式为整合各部门数据收集。

（六）评价人员组成。

分管领导蔡斌负责项目绩效全部职责；

办公室主任（代管）叶永俊负责协调整体工作；

政治部副主任叶永俊负责协助办公室做好项目绩效评价中期工作；

第一检察部晏贵宾负责提供一部业务数据；

第二检察部马院花负责提供二部业务数据；

第三检察部潘存喜负责提供三部业务数据；

纪检组组长张志臣负责全程监督、备案项目绩效评价工作及资料的真实完整性，并根据实际评价情况提出指标评价不合理意见；

财务会计姚咏芳、马亚蕾负责提供账目凭证、项目支付情况、绩效系统查询、填报、修改等工作，根据省院工作要求形成初步评价方案并在工作部署会上提议，评价工作结束后由会计撰写项目绩效评价报告，并报市院汇总。

（七）绩效评价工作过程。

绩效自评工作通知以来，我院组成了由分管检察长为组长，办公室、政治部、纪检组、及其他各部门负责人为成员的项目绩效评价领导小组，由各部门负责人提供数据、根据数据打分，各绩效评价组组员核定分数、综合分析数据及分数、评价报告撰写。

四、评价结论及分析

2020年检察业务综合保障经费收入合计123.90万元，支出合计84.54万元，总体预算执行率68.23%。通过云桌面信息系统及网络设备项目、一体化机房设备采购、智能赃物室等项目，确保我院开展工作所必需的基本手段和条件的装备及办案（业务）需要，提升了检察工作科技含量，以信息化装备和检察业务装备为重点，全面深化后勤服务改革，优化后勤服务方式，最大限度提高服务保障效能。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策、过程情况。

2020年我院检察业务综合保障经费共计支出84.54万元，支出率68.23%，全部严格按照《检察业务费开支范围》进行支出，大额支出全部由检察长办公会确定后支出，检察业务综合保障经费主要用于我院办案设备采购及办案所产生的差旅费、宣传资料印刷费、公务用车运行维护费等费用支出。

（二）项目产出情况。

- （1）数量指标

- 2020年我单位案件起诉数应诉尽诉，批准逮捕数应批尽批，设备购置数量=2辆，网络维持数=2条，数量指标只有设备购置数量指标未完成年初设定指标值，其余均完成。

- （2）质量指标

- 2020年车辆验收合格率100%，政府采购政策的执行率100%，供应商资格均符合采购办要求，执法车辆使用正常率100%，质量指标均完成年初设定指标值。

- （3）时效指标

- 2020年办理案件实现的遵守率100%，采购的时效性100%，完成采购及时，费用支付的及时率达到95%，业务培训的及时率100%，实效指标均完成年初设定指标值。

- （4）成本指标

- 2020年办案差旅费<=10万元，采购服务费<=3万元，培训费<=3万元，网络服务费<=13万元，执法执勤车辆费用<=43万元，成本指标只有培训费、执法执勤车辆费用指标未完成年初设定指标值，其余均完成。

（三）项目效益情况。

（1）经济效益

2020年较好的减少企业经济损失，减少群众经济损失，较好地促进了当地经济发展，经济效益指标均完成年初设定指标值。

（2）社会效益

2020年优化营商环境，增强群众的安全感，助推脱贫攻坚，社会效益指标均完成年初设定指标值。

（3）生态效益

2020年较好地完成环境损害赔偿和修复，减少破坏环境案件，生态效益指标均完成年初设定指标值。

（4）可持续影响

2020年网络办公形成信息共享，信息共享促进工作环境，可持续影响指标均完成年初设定指标值。

（5）满意度指标

满意率达标（目标值：满意率100%），人民群众满意度、企业的满意度达到95%以上，未收到各方面的投诉。

六、项目主要经验及做法

2020年我院围绕“六项重点工作”，全力保障全院各项工作的正常开展，及时了解各部门业务实际需求，有重点有计划的合理安排资金。切实加强对人员编制、人员配备、车辆装备配置、预算汇编等方面的管理，优化政法专项经费支出结构，确保办案业务需要。通过“扫黑除恶”专项行动及集中整治和“关心祖国未来，做细未成年人检察”等一系列专项行动及“法治进校园”等与老百姓息息相关的法制活动。加强对生态环境保护、公益诉讼及保护未成年人的宣传力度，不断引起社会共识，提高社会认知度。我单位在2020年执行预算过程中严格把关，及时支付各项费用，按需维修，杜绝资源浪费情况发生。

七、存在的问题及原因分析

设备购置数量一项未达到年初设定预定值原因为2019年我院新购置了3台执法执勤用车，2020年因政策原因无法购置，造成此项年初预定值未达标；培训费一项未达到年初设定预定值原因为疫情原因，职工外出培训减少；执法执勤车辆费用一项未达到年初设定预定值原因为疫情原因，尽量使用远程提审和办案导致有关费用减少；我院将在2021年执行预算过程中继续严格把关，及时支付各项费用，杜绝此类情况发生。

八、有关建议

根据目前我院工作实际情况看，虽然项目支出达到年初预期目标，但部分工作尚有待提高。一是科学合理编制预算，严格执行预算，在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细，在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作；二是检察业务经费支出范围、管理水平待于进一步学习与提高；三是需要向社会各界加强法制宣传力度，加强外界对相关法律知识的掌握程度。

九、需要说明的问题

无其他需要说明的问题

|  | 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目支出绩效评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：检察业务综合保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | …… | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 依据来源 | 证据收集方式 |
|  | 产出指标、3.12分 | 数量指标、3.12分 | 案件起诉数3.12分 |  |  | 案件起诉数 | 应诉尽诉 | 3.12 | 案件起诉数 | 案件起诉统计数据 | 数据采集汇总统计 |
|  | 产出指标、3.12分 | 数量指标、3.12分 | 批准逮捕数3.12分 |  |  | 案件批准逮捕数 | 应批尽批 | 3.12 | 案件批准逮捕数 | 案件批准逮捕统计数据 | 数据采集汇总统计 |
|  | 产出指标、3.12分 | 数量指标、3.12分 | 设备购置数量0分 |  |  | 设备购置数 | =2辆 | 0 | 设备购置数 | 相关文件规定及要求 | 数据采集汇总统计 |
|  | 产出指标、3.12分 | 数量指标、3.12分 | 网络维持数 3.12分 |  |  | 网络维持数 | =2条 | 3.12 | 网络维持数 | 网络维持统计数据 | 数据采集汇总统计 |
|  | 产出指标、3.12分 | 质量指标、3.12分 | 车辆验收合格率3.12分 |  |  | 车辆验收合格率 | =100% | 3.12 | 车辆验收合格率 | 全年实际发生数 | 数据采集汇总统计 |
|  | 产出指标、3.12分 | 质量指标、3.12分 | 政府采购政策的执行率3.12分 |  |  | 政府采购政策的执行率 | =100% | 3.12 | 政府采购政策的执行率 | 全年实际发生数 | 数据采集汇总统计 |
|  | 产出指标、3.12分 | 质量指标、3.12分 | 执法车辆使用正常率3.12分 |  |  | 执法车辆使用正常率 | =100% | 3.12 | 执法车辆使用正常率 | 全年实际发生数 | 数据采集汇总统计 |
|  | 产出指标、3.12分 | 时效指标3.12分 | 办理案件时限的遵守率3.12分 |  |  | 办理案件时限的遵守率 | =100% | 3.12 | 办理案件时限的遵守率 | 全年实际发生数 | 数据采集汇总统计 |
|  | 产出指标、3.12分 | 时效指标3.12分 | 采购的时效性3.12分 |  |  | 采购的时效性 | =100% | 3.12 | 采购的时效性 | 全年实际发生数 | 数据采集汇总统计 |
|  | 产出指标、3.12分 | 时效指标3.12分 | 费用支付的及时率3.12分 |  |  | 费用支付的及时率 | =95% | 3.12 | 费用支付的及时率 | 实际计算 | 数据采集汇总统计 |
|  | 产出指标、3.12分 | 时效指标3.12分 | 业务培训的及时率3.12分 |  |  | 业务培训的及时率 | =100% | 3.12 | 业务培训的及时率 | 全年实际发生数 | 数据采集汇总统计 |
|  | 产出指标、3.12分 | 成本指标3.12分 | 办案差旅费3.12分 |  |  | 办案差旅费 | <=10万元 | 3.12 | 办案差旅费 | 全年实际发生数 | 数据采集汇总统计 |
|  | 产出指标、3.12分 | 成本指标3.12分 | 采购服务费3.12分 |  |  | 采购服务费 | <=3万元 | 3.12 | 采购服务费 | 全年实际发生数 | 数据采集汇总统计 |
|  | 产出指标、3.12分 | 成本指标3.12分 | 培训费3.12分 |  |  | 培训费 | <=3万元 | 3.12 | 培训费 | 全年实际发生数 | 数据采集汇总统计 |
|  | 产出指标、3.12分 | 成本指标3.12分 | 网络服务费3.12分 |  |  | 网络服务费 | <=13万元 | 3.12 | 网络服务费 | 全年实际发生数 | 数据采集汇总统计 |
|  | 产出指标、3.12分 | 成本指标3.12分 | 执法执勤车辆费用3.12分 |  |  | 执法执勤车辆费用 | <=43万元 | 3.12 | 执法执勤车辆费用 | 全年实际发生数 | 数据采集汇总统计 |
|  | 效益指标、3.33分 | 经济效益指标3.33分 | 减少企业经济损失3.33分 |  |  | 减少企业经济损失 | 较强 | 3.33 | 减少企业经济损失 | 实际考察 | 数据采集汇总统计 |
|  | 效益指标、3.33分 | 经济效益指标3.36分 | 减少群众经济损失3.36分 |  |  | 减少群众经济损失 | 强 | 3.36 | 减少群众经济损失 | 实际考察 | 数据采集汇总统计 |
|  | 效益指标、3.33分 | 社会效益指标3.33分 | 营商环境优化3.33分 |  |  | 营商环境优化 | 优化 | 3.33 | 营商环境优化 | 实际考察 | 数据采集汇总统计 |
|  | 效益指标、3.33分 | 社会效益指标3.33分 | 增强群众的安全感3.33分 |  |  | 增强群众的安全感 | 明显 | 3.33 | 增强群众的安全感 | 实际考察 | 数据采集汇总统计 |
|  | 效益指标、3.33分 | 社会效益指标3.33分 | 助推脱贫攻坚3.33分 |  |  | 助推脱贫攻坚 | 加强 | 3.33 | 助推脱贫攻坚 | 实际考察 | 数据采集汇总统计 |
|  | 效益指标、3.33分 | 生态效益指标3.33分 | 环境损害赔偿和修复3.33分 |  |  | 环境损害赔偿和修复 | =100% | 3.33 | 环境损害赔偿和修复 | 实际考察 | 数据采集汇总统计 |
|  | 效益指标、3.33分 | 生态效益指标3.33分 | 破坏环境案件3.33分 |  |  | 破坏环境案件 | 减少 | 3.33 | 破坏环境案件 | 实际考察 | 数据采集汇总统计 |
|  | 效益指标、3.33分 | 可持续影响指标3.33分 | 网络办公促成信息共享3.33分 |  |  | 网络办公促成信息共享 | 形成信息共享 | 3.33 | 网络办公促成信息共享 | 实际考察 | 数据采集汇总统计 |
|  | 效益指标、3.33分 | 可持续影响指标3.33分 | 信息共享促进工作3.33分 |  |  | 信息共享促进工作 | 促进 | 3.33 | 信息共享促进工作 | 实际考察 | 数据采集汇总统计 |
|  | 满意度指标、5分 | 满意度指标5分 | 企业的满意度5分 |  |  | 企业的满意度 | 满意 | 5 | 企业的满意度 | 社会公众意见民意调查 | 数据采集汇总统计 |
|  | 满意度指标、5分 | 满意度指标5分 | 人民群众满意度5分 |  |  | 人民群众满意度 | 满意 | 5 | 人民群众满意度 | 社会公众意见民意调查 | 数据采集汇总统计 |

| 附表2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检察业务综合保障经费项目问题清单 |  |  |  |
| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述 |
| 项目决策方面存在的问题 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 资金管理方面存在的问题 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 项目实施方面存在的问题 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 项目产出方面存在的问题 | 1 | 金昌市金川区人民检察院 | 设备购置数量未达标 |
|  | 2 | 金昌市金川区人民检察院 | 培训费未达标 |
|  | …… | 金昌市金川区人民检察院 | 执法执勤车辆费用未达标 |
| 项目效益方面存在的问题 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 其他问题 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 备注：设备购置数量一项未达标原因为2019年我院新购置了3台执法执勤用车，2020年因政策原因无法购置，造成此项年初预定值未达标；培训费一项未达标原因为疫情原因，职工外出培训减少；执法执勤车辆费用一项未达到年初设定预未达标定值原因为疫情原因，尽量使用远程提审和办案导致有关费用减少；我院将在2021年执行预算过程中继续严格把关，及时支付各项费用，杜绝此类情况发生。 |  |  |  |